## Лист 1
Адресный перечень объектов, реализуемых органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
№ п/п | Муниципальное образование | Заказчик на производство работ | Адреса дворовых территорий | Виды работ (с их уточнением) | Стоимость работ, тыс. руб. | Наличие утвержденного проекта (да/нет) | Дата проведения конкурсных процедур (указывается конкретная дата) | Дата, номер контракта (соглашения, договора) с подрядной организацией на выполнение работ | Дата начала работ (указывается конкретная дата) | "Процент готовности (по объектам находящимся в работе)" | Дата завершения работ (указывается конкретная дата)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ!
1 | МА МО КРОНВЕРКСКОЕ | МА МО КРОНВЕРКСКОЕ | Большая Пушкарская д.43 | Мощение | 2168292 | да | 30.04.2019 | Муниципальный контракт №0172300004419000007 от 28.05.2019 | 13.06.2019 | 100% | 26.07.2019
2 | МА МО КРОНВЕРКСКОЕ | МА МО КРОНВЕРКСКОЕ | Большая Пушкарская д.41 | Мощение | 2674380 | да | 30.04.2019 | Муниципальный контракт №0172300004419000007 от 28.05.2019 | 13.06.2019 | 100% | 06.08.2019